РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ПРОЛЕТАРСКИЙ РАЙОН МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «МОКРОЕЛЬМУТЯНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» АДМИНИСТРАЦИЯ МОКРОЕЛЬМУТЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ - ПОСТАНОВЛЕНИЕ 15.03.2021 № 22 х.Мокрая Ельмута «Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории Мокроельмутянского сельского поселения » за 2020 год

Руководствуясь статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановлением Администрации Мокроельмутянского сельского поселения от 03.02.2018 № 7 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Мокроельмутянского сельского поселения», распоряжением Администрации Мокроельмутянского сельского поселения от 26.03.2018 №40 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Мокроельмутянского сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Мокроельмутянского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории Мокроельмутянского сельского поселения » за 2020 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением  настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Мокроельмутянского

сельского поселения                                                                   В.В.Митин

Приложение

к постановлению Администрации

Мокроельмутянского сельского поселения

от 15.03.2021 № 22

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Мокроельмутянского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории Мокроельмутянского сельского поселения» от 02.11.2018 г №65 утвержденной постановлением Администрации Мокроельмутянского сельского поселения за 2020 год

Раздел 1. Конкретные результаты реализации  достигнутые за отчетный год

Муниципальная программа Мокроельмутянского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории Мокроельмутянского сельского поселения» утверждена постановлением от 02.11.2018 г №65  (далее – муниципальная программа). Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Мокроельмутянского сельского поселения.

Участником муниципальной программы является МБУК «Мокроельмутянский СДК».

В соответствии с распоряжением Администрации Мокроельмутянского сельского поселения от 05.12.2019 г №168 утвержден План реализации муниципальной программы Мокроельмутянского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории Мокроельмутянского сельского поселения » на 2020 год.

В ходе исполнения программы решены задачи по:

сокращение объемов потребления энергоресурсов, оплачиваемых из  бюджета поселения;

увеличение благоустроенности и безопасности муниципального образования.

Достигнуты цели программы повышение качества жизни населения Мокроельмутянского сельского поселения и улучшение экологической ситуации за счет стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Решение задач программы позволило осуществить решение основных задач муниципальной программы для достижения основной цели - улучшение качества жизни населения Мокроельмутянского сельского поселения за счёт перехода экономики поселения, бюджетной и коммунальной сфер на энергосберегающий путь развития и рационального использования ресурсов при передаче, производстве, потреблении, обеспечение повышения энергоэффективности на территории Мокроельмутянского сельского поселения за счёт организации процесса комплексного энергосбережения, надёжное обеспечение Мокроельмутянского сельского поселения топливно-энергетическими ресурсами.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы   Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории Мокроельмутянского сельского поселения» за  2020 г. представлен в приложении №1.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм, мероприятий ведомственных целевых программ, выполненных и не выполненных (с указанием причин)  в установленные сроки

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

1. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях».

2. «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения».

Достигнута цель подпрограммы 	1.«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях» - 	повышение энергетической эффективности организаций с участием  муниципального образования.

Решены задачи подпрограммы 1.	«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях» - 	обеспечение уровня оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов;

снижение объема используемых энергетических ресурсов в организациях с участием  муниципального образования.

Результаты реализации основных мероприятий  муниципальной программы предоставлены в приложении №4.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Факторов отрицательно влияющих на исполнение программы не выявлено.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Решение Собрания депутатов Мокроельмутянского сельского поселения от 25.12.2019 №111 «О бюджете Мокроельмутянского сельского поселения Пролетарского района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»  на реализацию муниципальной программы в 2020 году было предусмотрено 276,3 тыс. рублей, уточненный объем расходов на реализацию муниципальной программы утвержденный решением Собрания депутатов Мокроельмутянского сельского поселения  22.12.2020 №128 «О внесении изменении в решение Собрания депутатов Мокроельмутянского сельского поселения от 25.12.2019 №111» составил 402,0 тыс. рублей.

Заключены муниципальные контракты: ООО «Энергоэксперт» на приобретение энергосберегающих ламп -31,6 тыс. рублей,  с ПАО МРСК ЮГА на установку энергосберегающих ламп и ремонт фонарей уличного освещения в сумме 49,2 тыс. рублей,  с ИП Троицкий А.И. на приобретение фонарей  и расходных материалов для установки фонарей уличного освещения 2,0 тыс. рублей, всего произведено расходов на   82,8 тыс. рублей.

Передано субсидий на иные  цели МБУК «Мокроельмутянский СДК» на расходы на установку/замену приборов учета потребляемых энергоресурсов, в том числе приобретение, оплата выполнения необходимых проектных работ, предшествующих установке/ замене в рамках подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях»  муниципальной программы " Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории Мокроельмутянского сельского поселения "(Субсидии бюджетным учреждениям) в сумме 318,7 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию программы представлены в приложении № 2.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2019 год

Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы в 2020 году характеризуются следующими значениями показателей (индикаторов):

1. Объем потребления энергоресурсов, оплачиваемых из  бюджета поселения, в организациях с участием муниципального образования -100%;

2. Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов муниципального образования -44,3%;

Результаты реализации основных мероприятий муниципальной подпрограмм муниципальной программы в 2020 году характеризуются следующими значениями показателей (индикаторов):

3. Доля объема электрической энергии (далее – ЭЭ), потребляемой бюджетными учреждениями (далее - БУ), расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории Мокроельмутянского сельского поселения-100%;

4. Доля объемов природного газа, потребляемого БУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого БУ на территории Мокроельмутянского сельского поселения -100%;

5.Объем ЭЭ, потребленный БУ, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета	4 тКВч/5,4тКВч	;

6. Объем природного газа, потребленный БУ, расчеты за потребление которого осуществляются на основании показаний приборов учета 10,1 м3/ 10,7 м3;

7. Количество разработанной сметной документации на замену светильников на энергосберегающие 0/0;

8. Протяженность сетей наружного (уличного) освещения на которых установлены энергосберегающие светильники 7/7км

Сведения о достижении показателей (индикаторов) представлены в приложении №3.

Раздел 6. Информация о результатах оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы в 2020 году оценивается по следующим параметрам:

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

целевого показателя 1 – 1,0;

целевого показателя 2 – 1,0;

целевого показателя 1.1 –1,0;

целевого показателя 1.2 –1,0;

целевого показателя 1.3. –1,03;

целевого показателя 1.4. – 0,9;

целевого показателя 2.1 – 0,0;

целевого показателя 2.2 – 1,0;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,9 , что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий,  выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 0,9 что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий,  финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий  муниципальной программы составляет 1.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств всех источников финансирования оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

401,5 тыс. рублей / 402 тыс. рублей = 0,9.

3.3. Эффективность использования средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию государственной программы:

1/0,9 =0,9  в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы считается  удовлетворительной.

Уровень реализации муниципальной Программы в целом:

0,9 х 0,5 + 0,9 х 0,3 + 0,9 х 0,2 = 0,9  уровень реализации муниципальной программы считается удовлетворительным.

Раздел 7. Предложения

по дальнейшей реализации муниципальной программы

Для успешной реализации муниципальной программы является 100 процентов выполнения всех запланированных мероприятий и достижений, плановых значений показателей (индикаторов), а также проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы, для своевременного выявления негативных факторов, влияющих на показатели результативности программы.

Для достижения поставленных целей, задач и получения ожидаемых результатов муниципальной программы требуется ее дальнейшая реализация в соответствии с планом реализации муниципальной программы на 2021 год, оптимизация бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий, включенных в программу. Реализация программы должна проводиться поэтапно согласно предусмотренным мероприятиям.

- Приложение 1 к отчету об исполнении программы

- «Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории Мокроельмутянского сельского поселения» за 2020 год

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы   Муниципальная программа " Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории Мокроельмутянского сельского поселения "  за  2020 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях» | Администрация Мокроельмутянского сельского поселения | X | X | X | X | X | X | X |
| 2 | Основное мероприятие.1.1. | МБУК «Мокроельмутянский СДК» |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 318,7 | 318,7 | 318,7 | 318,7 |
| 3 | Мероприятие 1.1.1. Установка/замена приборов учета потребляемых энергоресурсов, в том числе приобретение, оплата выполнения необходимых проектных работ, предшествующих установке/замене | МБУК «Мокроельмутянский СДК» Корсунова Л.В. | Замена газового счетчика | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 318,7 | 318,7 | 318,7 | 318,7 |
| 4 | Мероприятие 1.1.2. Приобретение энергосберегающего оборудования и материалов | МБУК «Мокроельмутянский СДК» Корсунова Л.В. | Замена лампочек на энергосберегающие | 01.01.2020 | 31.12.2020 | х | х | х | х |
| 5 | Подпрограмма 2. «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения» | Администрация Мокроельмутянского сельского поселения | X | X | X | 83,3 | 83,3 | 82,9 | 82,8 |
| 6 | Основное мероприятие 2.1. | Администрация Мокроельмутянского сельского поселения | х | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 83,3 | 83,3 | 82,9 | 82,8 |
| 7 | Основное мероприятие 2.1.1. Установка энергосберегающих светильников | Специалист первой категории Белов В.Н. | Непрерывное освещение улиц | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 |
| 8 | Мероприятие 2.1.2. Приобретение оборудования и материалов для развития и восстановления объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения | Специалист первой категории Белов В.Н. | Непрерывное освещение улиц | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 12,3 | 12,3 | 11,8 | 11,8 |
| 9 | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  | 402,0 | 402,0 | 401,5 | 401,5 |

- Приложение 2 к отчету об исполнении программы

- «Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории Мокроельмутянского сельского поселения» за 2020 год

Сведения

об использовании бюджета сельского поселения, федерального, областного бюджета, бюджета района и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории Мокроельмутянского сельского поселения»   за  2020 г.

| Статус Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных (тыс. руб.) |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории Мокроельмутянского сельского поселения | всего | 402,0 | 402,0 | 401,5 |
|  | бюджет сельского поселения | 402,0 | 402,0 | 401,5 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях» |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. Установка/замена приборов учета потребляемых энергоресурсов, в том числе приобретение, оплата выполнения необходимых проектных работ, предшествующих установке/замене | всего | 318,7 | 318,7 | 318,7 |
|  | бюджет сельского поселения | 318,7 | 318,7 | 318,7 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1. 2. Приобретение энергосберегающего оборудования и материалов | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2. «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения» |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1.Установка энергосберегающих светильников | всего | 71,0 | 71,0 | 71,0 |
|  | бюджет сельского поселения | 71,0 | 71,0 | 71,0 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2. Приобретение оборудования и материалов для развития и восстановления объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения | всего | 12,3 | 12,3 | 11,8 |
|  | бюджет сельского поселения | 12,3 | 12,3 | 11,8 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 3

к отчету об исполнении программы

«Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории Мокроельмутянского сельского поселения»

за 2020 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

муниципальной программы Мокроельмутянского сельского поселения
«Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории Мокроельмутянского сельского поселения»  за 2020 год

| № п/п | Целевой показатель (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | Отчетный год, план | Отчетный год, факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1.Объем потребления энергоресурсов, оплачиваемых из бюджета поселения, в организациях с участием муниципального образования - | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 2. | 2.Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов муниципального образования | процентов | 44,31 | 44,31 | 44,31 |  |
| 3. | 1.1.Доля объема электрической энергии (далее – ЭЭ), потребляемой бюджетными учреждениями (далее –БУ), расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории Мокроельмутянского сельского поселения | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 4. | 1.2.Доля объемов природного газа, потребляемого БУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого БУ на территории Мокроельмутянского сельского поселения | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 5 | 1.3. Объем ЭЭ, потребленный БУ, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета | тыс. киловатт/ часов | 3,6 | 3,7 | 3,96 |  |
| 6. | 1.4.Объем природного газа, потребленный БУ, расчеты за потребление которого осуществляются на основании показаний приборов учета | тыс.м3 | 8 | 11 | 10,1 |  |
| 7 | 2.1. Количество разработанной сметной документации на замену светильников на энергосберегающие | штук | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 8 | 2.2. Протяженность сетей наружного (уличного) освещения на которых установлены энергосберегающие светильники | процентов | 100 | 100 | 100 |  |

Приложение 4

к отчету об исполнении программы

«Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории Мокроельмутянского сельского поселения» за 2020 год

Сведения о степени выполнения

подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы Мокроельмутянского сельского поселения

«Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории Мокроельмутянского сельского поселения »

за 2020 год

| - № п/п | - Номер и наименование основного мероприятия | - Ответственный за исполнитель | - Плановый срок |  | - Фактический срок |  | - Результаты |  | - Проблемы, возникшие в ходе реализации муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - начала реализации | - окончания реализации | - начала реализации | - окончания реализации | - запланированные | - достигнутые |  |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 |  | - 7 |  | - 8 |
|  | Муниципальная программа Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории Мокроельмутянского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. | Основное мероприятие 1.1. Установка/замена приборов учета потребляемых энергоресурсов, в том числе приобретение, оплата выполнения необходимых проектных работ, предшествующих установке/замене | - Администрация Мокроельмутянского сельского поселения | - 01.01.2020 | - 31.12.2020 | - 01.01.2020 | - 31.12.2020 | В МБУК «Мокроельмутянский СДК» заменен газовый счетчик, мероприятие выполнено в полном объеме |  |  |
| - 2. | Приобретение энергосберегающего оборудования и материалов | - Администрация Мокроельмутянского сельского поселения | - 01.01.2020 | - 31.12.2020 | - 01.01.2021 | - 31.12.2021 | уменьшение потребления электроэнергии |  |  |
|  | Подпрограмма 2. «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3. | Основное мероприятие 2.1.Установка энергосберегающих светильников | - Администрация Мокроельмутянского сельского поселения | - 01.01.2020 | - 31.12.2020 | - 01.01.2020 | - 31.12.2020 | уменьшение потребления электроэнергии достигнуто, план 16,8 КВтч, факт 9,9 Квтч, экономия 6,9 КВтч |  |  |
| - 4. | Приобретение оборудования и материалов для развития и восстановления объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения | - Администрация Мокроельмутянского сельского поселения | - 01.01.2020 | - 31.12.2020 | - 01.01.2020 | - 31.12.2020 | уменьшение потребления электроэнергии на 6,9 КВтч |  |  |